## 天科云
张雨生 | 刘长雷 | 张春雨 | 人员D | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11
材料管理
接口联调 | bar: 2019-03-21 to 2019-03-22
测试验收 | bar: 2019-03-25
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-28
油卡统计
接口联调 | bar: 2019-03-25
测试验收 | bar: 2019-03-25
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-28
统计报表
查询数据问题
测试验收
生产预验收
生产验收
标签管理
添加合作公司标签
删除后无法重复添加
无合作公司不弹窗
测试验收
生产预验收
生产验收
任务管理
BIM进度展示染色
测试验收
生产预验收
生产验收
施工监理
相关日志字样
其他相关加入合作公司筛选
接口联调
测试验收
生产预验收
生产验收 | bar: 2019-04-08
智慧交通
接口联调 | bar: 2019-03-22
测试验收
生产预验收
生产验收
驾驶舱
滚动列表调整 | bar: 2019-03-26
测试验收 | bar: 2019-03-26
张雨生 | 刘长雷 | 张春雨 | 人员D | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04