## 天科云
张雨生 | 刘长雷 | 张春雨 | 人员D | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11
材料管理
接口联调 | bar: 2019-03-21 to 2019-03-22
测试验收 | bar: 2019-03-25
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-27
油卡统计
接口联调 | bar: 2019-03-25
测试验收 | bar: 2019-03-25
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-27
统计报表
查询数据问题
测试验收
生产预验收
生产验收
标签管理
添加合作公司标签
删除后无法重复添加
无合作公司不弹窗
测试验收
生产预验收
生产验收
任务管理
BIM进度展示染色 | bar: 2019-03-26
测试验收 | bar: 2019-03-26
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-26
施工监理
相关日志字样
其他相关加入合作公司筛选
接口联调
测试验收
生产预验收
生产验收 | bar: 2019-04-08
智慧交通
接口联调 | bar: 2019-03-22
测试验收
生产预验收
生产验收 | bar: 2019-03-27
驾驶舱
滚动列表调整 | bar: 2019-03-26
测试验收 | bar: 2019-03-26
生产预验收 | bar: 2019-03-26
生产验收 | bar: 2019-03-26
张雨生 | 刘长雷 | 张春雨 | 人员D | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04

## 在线聊天
张冲 | 王震 | 张文东 | 张雨生 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23
问题修复
建群时的弹窗提示群组名称 | bar: 2019-04-08
体验优化
火狐浏览器弹窗群组图标底色 | bar: 2019-04-08
优化添加成员面板，勾选组织结构联动
图片工具的位置调整
群名称长度提醒
群名称修改，点击修改多次，名称不再显示
添加群成员，现有成员的勾选禁用颜色
消息面板右键加入消息类型判断
点击群组成员头像，查看当前用户卡片的优化
会话列表最近消息的优化
SDK自动重连
SDK断开提醒
退出群名称的显示
新特性
群组免打扰
历史消息检索
无效群组成员清理
发布
测试验收
预上线验收
生产验收
张冲 | 王震 | 张文东 | 张雨生